## 整改问题清单
省应急管理厅党委领导班子和一级巡视员下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单
单位：省应急管理厅 填表时间：2022年7月4日
总序号 | 分序号 | 序号 | 责任领导 | 联系服务 对 象 | 问题基本情况 | 工作任务 | 承办 单位 | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  | 1 | 党委书记 厅 长 胡玖明 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司（20万吨/年新能源材料磷酸铁项目建设磷石膏库） | 1.该企业没有新建磷石膏库指标。 2.请求协调磷石膏库区及下游60余户居民搬迁。 3.磷石膏库取消安全生产行政许可后，安全设施设计编制工作请求专业指导。 | 1.帮助企业取得新建磷石膏库指标。 2.协调南漳县政府在新建磷石膏库开工前，实施库区及下游居民搬迁工作。 3.由省厅非煤矿山处负责对企业磷石膏库安全设施设计编制工作进行指导。 | 非煤矿山处 | 指导企业完成初步设计和安全设施设计编写，项目开工前，协调南漳县政府实施下游居民搬迁。 | 1.做好前期现场调研，了解企业当前实际困难和需求，建立联系。 2.非煤矿山处负责与企业保持日常联络，协助企业解决有关问题，定期反馈进展情况，并指导企业做好磷石膏库安全设施设计编制工作。 3.加强与有关部门沟通协调，争取支持。 | 12月底
|  |  |  | 金澳科技（湖北）化工有限公司 | 1.公司现有重大危险源监测、监控点位512个，目前98个点位未接入省安全监测预警平台。即将投产的异辛烷装置为三级重大危险源，相关监测点位也面临无法与省预警平台对接的问题。 2.10万吨/年异辛烷项目即将投产，投产后需要变更安全生产许可证，为节省时间，请求省厅加快办理。 3.公司涉及危化工艺有聚合、裂解裂化、加氢、氧化、烷基化等工艺，根据国家法规要求，危险化工工艺操作人员须培训合格持证上岗。目前潜江市只有潜江技校、油田技校2家培训机构，潜江技校未能通过省厅培训部门组织的验收核查，整改进度缓慢；油田技校资质受限（只有加氢工艺、氯化工艺等），导致该公司涉及危化工艺操作人员不能在本市就近考试办证。 | 1.明确责任人。具体由省厅危化处程柏松和科信处黄洋负责。 2.明确完成时限。98个点位未接入省安全监测预警平台，于6月30日前完成。即将投产的异辛烷装置监测点位在企业投产后一周内完成。 3.明确技术方案。完成省厅系统扩容，预留接入、存储、计算等资源；与企业监测联网主机厂家确定接入配置方案；做好网络、安全等调试准备。 4.异辛烷项目试生产期满前3个月，尽快办理项目竣工验收，再尽快办理安全生产许可证变更。 5.指导潜江技校尽快完成整改，协调潜江技校主管部门给予支持，尽早将存在的问题整治完毕，及时组织核查符合条件后投入运行。 | 危化处 科信处 | 完成工作任务，帮助企业解决实际困难，服务对象满意。 | 1.明确责任人，具体由省厅危化处程柏松和科信处黄洋负责。 2.98个点位未接入省安全监测预警平台，于6月30日前完成。即将投产的异辛烷装置监测点位在企业投产后一周内完成。 3.成省厅系统扩容，预留接入、存储、计算等资源；与企业监测联网主机厂家确定接入配置方案；做好网络、安全等调试准备。 4.异辛烷项目试生产期满前3个月，及时办理项目竣工验收和安全生产许可证变更。 5.指导潜江技校尽快完成整改，协调潜江技校主管部门给予支持，及时组织核查，符合条件后投入运行。 | 12月底
|  |  |  | 麻城市木子店镇长岭关村（乡村振兴驻点村） | 1.长岭关村编制乡村振兴总体规划（五年规划、项目规划、年度规划）难度大。 2.创建省级综合减灾示范村缺乏指导。 3.全村2700多人饮水水质较差。 4.吊桥沟景区道路存在安全隐患。 5.吊桥沟景区停车场修建遇难题。 6.村老米酒项目建设遇难题。 | 1.帮助该村编制乡村振兴总体规划； 2.指导该村创建省级综合减灾示范村； 3.解善全村2700多人饮水水质； 4.指导整治吊桥沟景区道路安全隐患； 5.帮助修建吊桥沟景区停车场； 6.指导村老米酒项目提质增效。 | 省厅乡村 振兴驻村 工作队 机关党委 减灾处 | 完成6项工作任务。 | 1.拟定方案，确定时间表、作业图，按时推进。 2.加强督导，每月听取工作推进情况汇报，适时到现场督导。 3.争取支持，请求相关省直部门争取项目、政策支持；邀请专业机构进行技术指导。 | 12月底
|  |  |  | 红安县平安建设（平安建设联系点） | 1.立体化治安防控体系建设不强问题。 2.应急救援力量薄弱问题。 3.应急物资保障供给不畅问题。 4.自然灾害和安全风险隐患排查不力问题。 | 1.立体化治安防控体系建设不强问题。 2.应急救援力量薄弱问题。 3.应急物资保障供给不畅问题。 4.自然灾害和安全风险隐患排查不力问题。 | 办公室 救援处 减灾处 救灾处 | 使该县减灾、救灾、防灾工作上台阶。 | 1.确定红安县为第一次自然灾害风险普查试点和灾害风险隐患信息报送工作试点，提升基础工作能力。 2.支持红安县防汛抗旱、森林防灭火、地震地质灾害等应急救援装备建设,帮扶红安建设应急物资储备仓库。 3.组织专家对红安重点工矿商贸企业进行安全体检。 4.帮扶红安县申报“全国防灾减灾示范县”建设项目。 | 具体工作12月底前完成，打基础工作按三年规划推进。
|  | 1 | 党委书记 厅 长 胡玖明 | 洪山区梨园街东湖社区（社区服务联系点） | 1.居民缺乏应急常识培训。 2.突发事件处置组织能力不足。 3.需要开展一次社区全方位消防隐患排查。 4.需要配备一批家用应急包。 5.需要支持建设社区自然灾害防范体验馆。 | 1.请求开展应急常识培训。 2.请求指导组织突发事件处置演练。 3.请求开展一次社区全方位消防隐患排查。 4.请求支持配备一批家用应急包。 5.请求支持建设社区自然灾害防范体验馆。 | 机关党委 救援处 办公室 | 完成5个请求事项 | 1.制定方案，尽早完成应急常识培训和突发事件处置演练。 2.协调当地消防部门组织消防隐患排查。 3.安排资金支持应急项目建设。 | 培训、演练、消防隐患排查7月底前完成；应急包和体验馆根据社区请求及时落实，12月完成。
|  |  |  | 武昌区中南街梅苑社区（社区服务联系点） | 1.需要支持改造老年食堂。 2.需要开展社区全方位消防隐患排查，指导消防应急演练。 3.需要支持建设社区管理信息平台。 | 1.请求支持改造老年食堂。 2.请求开展社区全方位消防隐患排查，指导消防应急演练。 3.请求支持建设社区管理信息平台。 | 机关党委 救援处 办公室 | 完成3个请求事项 | 1.协调当地消防部门组织消防隐患排查和消防应急演练。 2.安排资金支持食堂改造。 3.按照需求支持信息平台建设。 | 消防隐患排查和消防应急演练7月底前完成；食堂改造和信息平台根据社区请求及时落实，12月前完成。
|  |  |  | 黄冈市红安县七里坪镇曹门口村一组李定学15997351826 | 1.2021年7月份遭受洪涝灾害，房屋坍塌严重，2021年8月享受国家房屋重建政策，已于当年10月完工。因政策资金有限，现还欠部分材料费用近10万元。本人已超过60岁，现无经济收入来源，偿还欠款困难。 2.子女不在身边，夫妻两人年龄较大，长期被病痛困扰，看病不方便，看病费用高，负担重。 | 1.定期走访，了解对象本人及家庭具体困难，协调当地基层组织，尽力帮助解决。 2.争取将服务对象纳入社会保障体系，增加收入来源，减轻经济负担。 | 办公室 | 解决实际困难，服务对象满意。 | 1.电话联系，初步了解。 2.实地考察，了解具体情况。 3.与当地基层组织联系座谈，协调办理具体手续。 | 12月前
|  | 2 | 党委委员 驻厅纪监 组组长 高 鹏 | 麻城市木子店东义洲就业食品股份有限公司 | 1.老米酒保质期短。 2.缺乏老米酒团体生产标准，加之营商环境制约，企业发展规模受限。 | 1.协助突破技术瓶颈。 2.指导企业制订生产标准，扩大生产规模。 | 驻厅纪 检组 | 企业扩大生产规模，带动周边村民共同致富。 | 1.协调高校合作研究生产工艺，解决保质期短的问题。 2.协调制订团体生产标准，督促当地政府进一步优化营商环境。 | 12月底
|  |  |  | 黄冈银河阿迪药业有限公司 | 1.需将部分安全隐患问题整改完成，复工复产。 2.请求支持硝化工艺连续流改造通过首次工艺安全论证。 3.公司缺少自动化.危险工艺操作员和高水平安全管理人员。 | 1.指导企业复工复产。 2.指导企业通过首次工艺安全论证方案。 3.指导企业提高安全管理水平。 | 驻厅纪 检组 | 1.企业复工复产。 2.通过首次工艺论证。 | 1.做好整改问题验收审批，确保企业尽快复工复产。 2.做好验收、首次工艺安全论证方案制订和规范实施的组织协调工作。 3.协调资源组织培训，指导企业加大人才招聘投入。 | 12月底
|  |  |  | 黄冈市麻城市木子店镇黄泥坳村周少兰13617132019 | 1.房屋因洪涝致基地垮塌，无法入住。 2.家庭无经济来源，平时生活靠侄子照顾。 | 1.帮助解决住房问题。 2.帮助寻找稳定经济来源。 | 驻厅纪 检组 | 解决住房问题，稳定经济来源 | 1.帮助解决住房问题。 2.帮助寻找稳定经济来源。 | 12月底
|  | 3 | 党委委员 副厅长 陈年山 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 1.新建项目融资困难（原来使用运营自有资金），希望融资5亿元。 2.电力供应保障不足，需新建110千伏变电站。 3.企业实际控制人及一致行动人所持股份全部质押、冻结，存在控制权变更风险。 | 1.按照问题类型，将相关问题梳理分解到有关部门单位。 2.持续跟进，督促问题解决到位。 | 工贸处 | 企业存在的融资难、电力供应保障不足等问题妥善解决，企业发展活力得到激发。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.每周调度问题解决进展。 3.每月和企业进行一次沟通会商。 | 12月底
|  |  |  | 十堰市竹山县4家绿松石开采矿山企业 | 1.绿松石矿成矿机理特殊，资源分布不规律，成矿赋存地带多数属于地质破碎带，围岩不稳定，地质勘探程度低，无现行安全标准规范可循。 2.开采过程中冒顶片帮、中毒窒息、高处坠落、车辆伤害、物体打击等灾害风险严重，加上井下选矿作业人员较多，现场安全管理难度大。安全风险高，企业安全压力大，可持续发展受限。 | 1.联合竹山县人民政府、省自然资源厅、专家和矿山企业，组成专家课题组，集智攻关，研究对策措施。 2.指导十堰市出台《关于进一步加强绿松石矿安全生产工作指导意见》，并编制《湖北省绿松石矿安全开采技术指南》。 3.帮助企业协调到煤矿参观学习采场支护方式和操作培训，督促企业落实安全生产主体责任。 | 非煤矿山处 | 《绿松石矿安全开采技术指南》编写完成并实施，竹山县绿松石产业安全高质量发展。 | 1.选调省内专家组成《技术指南》编写组。 2.组织不少于3次专家会商讨论。 | 12月底
|  |  |  | 十堰市竹山县潘口乡潘口河村6组孙安明15171382259 | 1.患有腰椎间盘突出等基础病。 2.种植茶叶为生，家庭收入低。 3.儿子常年外出务工，在外地已结婚，个人独居，生活较孤独。 | 1.联系医院，给老人开展一次免费体检。 2.协调有关公司或单位，积极购买老人种植的茶叶，为老人增加收入创造有利条件。 3.配置部分家庭应急物资，确保安全。 | 非煤矿山处 | 老人家庭收入有增加，业余生活进一步丰富，安享晚年。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.不少于两次现场走访。 3.每月和老人进行一次电话沟通。 | 12月底
|  | 4 | 党委委员 副厅长 闸源虹 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 1.安责险保单中存在一些超政策规定明显对企业不公平的条款。 2.保险机构为企业提供事故预防技术服务等内容约定不明确。 | 1.指导企业重新调整保单或以补充协议方式修改保单，推动采取"保险机构+第三方技术服务机构"的方式。 2.组织保险机构统一为高危行业企业开展规范、专业、精准的事故预防服务。 | 规财处 | 建立安责险企业与保险公司间公平合理的环境，切实发挥安责险的事故预防服务功能，帮助企业提高安全管理能力和水平。 | 1.到企业座谈交流，宣传讲解安责险政策，研究解决监测预警错误和监控监测指标“空白”的办法。 2.督促安责险承保保险公司提供较好质量的服务。 3.探索事故预防技术服务"保险机构+第三方技术服务机构"新模式，争取形成可复制全省的好经验。 | 12月底
|  |  |  | 湖北振华化学股份有限公司（黄石） | 1.监测预警错误。公司的重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐成品库房是四级重大危险源，库房里产品是固体物质，不挥发，不燃，是氧化剂。危化品风险监测预警平台没有以上产品对应监测参数对接点位，公司偶尔被通报报警系统离线。 2.库房监控监测指标“空白”。现行规范文件对固体库房的监控监测参数没有要求，如何解决。 | 1.调整监测预警对象。 2.指导企业采用先进的监测设备。使用红外线遥感监测预警方式对固体库房的温度、烟雾等消防异常性指标进行监控检测。 | 危化处 | 1.监测预警对象、方法科学有效，使固体库房区别于液体储罐。 2.实现对固体库房的温度、烟雾等消防异常性指标的有效监控检测。 | 1.与危险化学品登记中心研究该公司固体危化库房的监测预警处理问题措施。 2.咨询消防、危化专家意见。 | 10月底
|  |  |  | 黄石市大冶市金山店镇向阳村朱家山头14号朱致香13329927807 | 恢复重建因灾损房。该户为参战退役军人，是退役服务中心认定的重点优抚对象，家庭四口人，一子残疾，家庭生活困难，2022年因灾损房，自身无力恢复重建。 | 1.实施因灾倒房恢复重建救助。 2.加大帮扶，帮助解决恢复重建中遇到的困难。 | 救灾处 | 朱致香因灾损房完成恢复重建。 | 1.指导大冶市应急管理局落实自然灾害救助政策，及时发放因灾倒损房恢复重建补助。 2.走访慰问，整合其它救助政策，加大帮扶力度，引导亲友帮工帮料，帮助解决恢复重建中遇到的困难。 3.探索通过综合民生保险提高恢复重建救助标准的好办法。 | 12月底
|  | 5 | 党委委员 副厅长 杨光武 | 恩施州建始县双河口村 | 1.山洪.地质灾害转移避险预案操作性不强，灾害隐患点定位不清晰.不具体。应急响应处置流程不简洁。 2.高龄老人等重点人群没有明确一对一转移避险责任人。 3.转移避险路线不清晰。在预案中对转移路线只有简单的文字描述，没有转移路线图。转移标识牌设置不够，往哪里转不清晰。 | 1.指导建始县双河口村修订山洪地灾应急预案，提高村级应急预案操作性。 2.开展转移避险演练，提升村民自救能力。 3.开展宣传教育，提升村民防灾救灾意识。 | 防汛抗旱处 | 转移避险预案具有针对性、可操作性，简洁明了，预案内容宣传到人到户，实现转移时间、人员、路线、安置地点、责任人清晰明了。 | 1.实地调研，摸清该村山洪.地质灾害转移避险存在的问题。 2.探索开展“一张图”式转移避险简明预案。 3.指导开展转移避险演练，科学设置转移路线。 | 12月底
|  |  |  | 红安县应急局 | 作为国家级“自然灾害隐患报送”试点单位，在试点先行过程中遇到工作“瓶颈”。主要有3个问题： 1.工作闭环不完整，报送信息成果没有得到有效的运用，早期处置责任不明晰。 2.保障措施不健全，信息员的日常管理.器材保障.培训等方面经费没有出处，激励机制没有完全形成，导致工作热情不高。 3.工作开展不经常，存在关键时期报送多.日常报送少甚至漏报的情况。 | 1.帮助破解机制难题，指导完成信息员队伍管理.培训及工作保障等各项制度。 2.提高基层工作人员业务水平，帮带基层建强用好信息员队伍。 3.引导基层大胆探索工作经验，形成一套可学可用可推广的工作经验。 | 风险监测与综合减灾处 | 全面提高试点标准，为全省仍至全国提供可行经验。 | 1.给予业务帮带提高基层完成试点的工作站位和工作能力。 2.给予政策支持，引导基层将此项工作纳入到全国减灾试范创建中落实。 3.给予保障支持，在物质经费上适当倾斜，指导试点单位先期建成“自然灾害监测预警信息报送中心”。 | 12月底
|  |  |  | 远安县燎原矿业有限责任公司苏家坡矿（宜昌） | 1.苏家坡磷矿改建工程在安全生产许可证到期前（2022年9月1日）不能竣工验收，安全生产许可证延期存在困难。 | 1.结合改建工程安全设施设计内容，指导企业会同设计单位明确矿山生产区域和改建区域。 2.生产区域编制安全现状评价报告，对生产区域颁发安全生产许可证。 | 非煤矿山处 | 矿山完成安全生产许可证延期 | 1.赴矿山现场进行调研，指导企业会同设计单位明确矿山生产区域和改建区域。 2.企业提交安全生产许可证延期申请后，对生产区域进行现场核查，符合安全生产条件后，颁发安全生产许可证。 | 12月底
|  |  |  | 宜昌市秭归县茅坪镇花果园村二组张宗伏17364174725 | 1.2022年3月其夫文林生因病去世，现70岁独居，生活困难。2.因暴雨所居住房屋严重损毁，2022年正在恢复重建。 | 1.帮助完成房屋恢复重建。 2.帮助解决高龄独居生活中的困难。 | 防汛抗旱处 | 损毁房屋得到重建，具体生活困难得到解决。 | 1.协调有关部门和单位，推动该对象房屋恢复重建。 2.协调有关部门和单位，在政策范围内给予关心帮助。 3.组织党支部全体党员开展献爱心捐款.捐物活动，改善生活条件。 | 12月底
|  | 6 | 党委委员 总工程师 徐 克 | 湖北襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 1.化工企业“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”自建信息系统与省厅和应急部系统不相融合问题。 2.企业风险分级管控.隐患排查治理未形成闭环。 | 1.指导完善自建信息系统。 2.确保完成与省厅.应急部系统对接成功,形成闭环。 | 科技和信息化处 | 自建系统与省厅、应急部系统对接成功，运转正常。 | 1.到企业指导完善自建信息系统。 2.协调自建系统与省厅.应急部系统对接成功,形成闭环。 | 12月底
|  |  |  | 湖北润驰环保科技有限公司（天门） | 1.企业锅炉.加热炉使用的天然气供应不足，致使企业不能满负荷稳定生产。 2.生产不稳定对企业造成安全隐患。 | 1.积极会同地方政府与中燃公司进行沟通协调，确保供气量能够满足企业满负荷稳定生产。 2.拓展气源渠道，协调所在园区中硕环保，环保项目多余裂解气供湖北润驰使用。 | 危化处 天门市政府 中燃公司 | 确保正常供气，及时消除安全隐患。 | 1.积极会同地方政府与中燃公司进行沟通协调，确保供气量能够满足企业满负荷稳定生产。 2.拓展气源渠道，协调所在园区中硕环保，环保项目多余裂解气供湖北润驰使用。 | 12月底
|  |  |  | 天门市佛子山王场村李德宏13407208635 | 贫困户，家庭人口2人。2022年4月24日，因暴雨灾害导致农房严重受损，需要恢复重建。 | 1.筹措资金，购置建房材料，帮助重新建房。 2.组织爱心捐助活动，适当增添安全防护和救火设施。 | 科技和信息化处 | 安全舒适 正常居住 | 1.协调有关部门和单位，推动该对象房屋恢复重建。 2.购置建房材料，帮助重新建房。 3.组织党支部全体党员开展献爱心捐款、捐物活动，增添安全防护和救火设施。 | 12月底
|  |  | 党委委员 政治部 主任 周宏亮 | 湖北唯安信息科技有限公司 | 1. 汉川考点布局不足，供需矛盾突出，满足不了社会培训考试需求。特别是原有考点属于教育部门，疫情期间不能面向社会服务。 2. 县级考点能力建设有限，设备配套及磨合不够，考评人员不足、运行机制有待优化。 3. 基于辐射湖北长源集团和孝感高危行业领域社会需求，化工类培训考试功能亟待配套完善。 | 1.增设开发区考点。 2.配足所需专业考评老师和设备配置。 3.优化标准化考点建设。 | 教育宣传处 | 考点布局优化、数量增加， 增加考评人员数量，完善化工类培训考试项目。 | 1. 优化考点布局，增设开发区考点。 2. 增加考评员培训考核频次，配足所需专业考评老师；加大政策扶持力度，补充完善设备配置。 3. 给予政策、项目、资金扶持，优化标准化考点建设。 | 12月底
|  |  |  | 湖北福星科技股份有限公司 | 1. 需要及时了解安全生产形势任务。 2.需要专家培训员工安全生产知识。 3.希望在安全工程职称评审上给予指导、支持和帮助。 4.安全生产线上管理系统纳入专项科技项目申报。 | 1.联系有关领导或专家到公司宣讲安全生产形势要求。为企业开通网络培训学校供企业员工自主学习。 2.指导符合条件的员工申报中、高级安全工程师职称。 3.协调科信处将该企业安全生产线上管理系统纳入项目支持。 | 人事处 | 员工安全意识和安全知识明显提高；中高级安全工程师评审获得突破。 | 1.联系专家对企业的安全培训、人才培养、职称申报等工作进行专项指导。 2.联系科信处协调项目申报工作。 | 12月底
|  |  |  | 湖北省华建石材股份有限公司等6家拟新设矿权的企业 | 1.饰面石材是麻城的支柱产业之一，白鸭山矿区目前有11个采矿权，互相间开采影响安全生产。麻城市自然规划局拟将矿区范围进行优化整合，重新设置为6个大的采矿权。 2.需要统一从主山头自上而下开采。 3.在安全设施设计中，各采矿权间的安全距离规定成为设计的障碍。 | 1.指导企业安全评价机构对资源整合项目进行预评价，提出整合意见建议。 2.组织专家对新设矿权建设项目安全设施设计进行审查。 3.督促企业按设计建设、生产，落实安全生产主体责任。 | 非煤矿山处 | 矿区设置进一步优化，安全生产得到有效保障。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.每周调度问题解决进展。 3.每月和企业进行一次沟通会商。 | 12月底
|  |  |  | 十堰市郧西县城关镇乾兴寺村十组董胜成13997827602 | 1.户主董胜成，男，1963年9月17日出生，家庭人口2人，妻子残疾，无经济收入来源，低保户家庭。2021年8月洪涝导致房屋塌陷，在亲朋好友的帮助下，2021年11月新房建成，喜迁新居。因灾倒房重建共4万余元，政策补助了2.5万元，找亲朋好友借款1.8万余元。 2.生活主要靠低保和粮种补贴，无其他生活来源。 | 帮助董胜成一家解决实际生活困难。 | 教育宣传处 | 生活来源得到保障。 | 与村委会沟通，根据政策和董胜成家庭实际情况，研究解决方案。 | 12月底
|  |  | 一级 巡视员 龚效峰 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1.企业生产安全事故应急预案风险评估不到位，需要省厅指导企业科学确定风险点，采取合理的风险分析模型，形成规范的风险评估报告。 2.企业应急预案体系不完善，预案操作性.针对性不强。 | 1.安排应急指挥中心.应急救援中心专人对接，指导企业修订相关预案。 2.安排专家帮助企业编制风险评估报告。 | 救援中心 | 完成工作任务 | 1.7月份帮助编制好相关预案。 2.8月份组织对预案进行评审。 3.9月份帮助编制风险评估报告。 | 9月底前
|  |  |  | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 1.对乌龙泉矿大洪山尾矿库旁建材小产线（武汉崇轩鼎建材有限公司）存在废料无序排放问题，影响尾矿库安全，急需开展治理工作。 | 1.协调省市区三级执法，对影响尾矿库安全的武汉崇轩鼎建材有限公司进行执法整改。 | 救援中心 | 完成整改 | 已完成整改，后续持续关注周边情况。 | 6月底前
|  |  |  | 武汉市蔡甸区 侏儒山街百宝村聂利平17371265179 | 1.本人离异，身体残疾无劳动能力，无收入来源。 2.有高龄母亲需要赡养。 3.生活环境恶劣。 | 1.看望困难群众，送慰问金和慰问物资。 2.改善生活环境。 | 救援中心 | 群众满意 | 1.进一步了解实际需求，并制定具体措施。 2.与相关部门.单位协调，咨询相关政策。 3.与街道.村委会座谈，共商帮扶解决困难办法。 | 10月底前

## 整改问题清单 (2)
省应急管理厅党委领导班子和一级巡视员下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单
单位：省应急管理厅 填表时间：2022年7月4日
总序号 | 分序号 | 责任领导 | 序号 | 联系服务 对 象 | 问题基本情况 | 工作任务 | 承办 单位 | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
|  | 党委书记 厅 长 胡玖明 | 1 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司（20万吨/年新能源材料磷酸铁项目建设磷石膏库） | 1.该企业没有新建磷石膏库指标。 2.请求协调磷石膏库区及下游60余户居民搬迁。 3.磷石膏库取消安全生产行政许可后，安全设施设计编制工作请求专业指导。 | 1.帮助企业取得新建磷石膏库指标。 2.协调南漳县政府在新建磷石膏库开工前，实施库区及下游居民搬迁工作。 3.由省厅非煤矿山处负责对企业磷石膏库安全设施设计编制工作进行指导。 | 非煤矿山处 | 指导企业完成初步设计和安全设施设计编写，项目开工前，协调南漳县政府实施下游居民搬迁。 | 1.做好前期现场调研，了解企业当前实际困难和需求，建立联系。 2.非煤矿山处负责与企业保持日常联络，协助企业解决有关问题，定期反馈进展情况，并指导企业做好磷石膏库安全设施设计编制工作。 3.加强与有关部门沟通协调，争取支持。 | 12月底
|  |  | 2 | 金澳科技（湖北）化工有限公司 | 1.公司现有重大危险源监测、监控点位512个，目前98个点位未接入省安全监测预警平台。即将投产的异辛烷装置为三级重大危险源，相关监测点位也面临无法与省预警平台对接的问题。 2.10万吨/年异辛烷项目即将投产，投产后需要变更安全生产许可证，为节省时间，请求省厅加快办理。 3.公司涉及危化工艺有聚合、裂解裂化、加氢、氧化、烷基化等工艺，危险化工工艺操作人员须培训合格持证上岗。目前潜江市只有潜江技校、油田技校2家培训机构，潜江技校未能通过省厅培训部门组织的验收核查，整改进度缓慢；油田技校资质受限（只有加氢工艺、氯化工艺等），导致该公司涉及危化工艺操作人员不能在本市就近考试办证。 | 1.明确责任人。具体由省厅危化处程柏松和科信处黄洋负责。 2.明确完成时限。98个点位未接入省安全监测预警平台，于6月30日前完成。即将投产的异辛烷装置监测点位在企业投产后一周内完成。 3.明确技术方案。完成省厅系统扩容，预留接入、存储、计算等资源；与企业监测联网主机厂家确定接入配置方案；做好网络、安全等调试准备。 4.异辛烷项目试生产期满前3个月，尽快办理项目竣工验收，再尽快办理安全生产许可证变更。 5.指导潜江技校尽快完成整改，协调潜江技校主管部门给予支持，尽早将存在的问题整治完毕，及时组织核查符合条件后投入运行。 | 危化处 科信处 | 完成工作任务，帮助企业解决实际困难，服务对象满意。 | 1.明确责任人，具体由省厅危化处程柏松和科信处黄洋负责。 2.98个点位未接入省安全监测预警平台，于6月30日前完成。即将投产的异辛烷装置监测点位在企业投产后一周内完成。 3.成省厅系统扩容，预留接入、存储、计算等资源；与企业监测联网主机厂家确定接入配置方案；做好网络、安全等调试准备。 4.异辛烷项目试生产期满前3个月，及时办理项目竣工验收和安全生产许可证变更。 5.指导潜江技校尽快完成整改，协调潜江技校主管部门给予支持，及时组织核查，符合条件后投入运行。 | 12月底
|  |  | 3 | 麻城市木子店镇长岭关村（乡村振兴驻点村） | 1.长岭关村编制乡村振兴总体规划（五年规划、项目规划、年度规划）难度大。 2.创建省级综合减灾示范村缺乏指导。 3.全村2700多人饮水水质较差。 4.吊桥沟景区道路存在安全隐患。 5.吊桥沟景区停车场修建遇难题。 6.村老米酒项目建设遇难题。 | 1.帮助该村编制乡村振兴总体规划。 2.指导该村创建省级综合减灾示范村。 3.解善全村2700多人饮水水质。 4.指导整治吊桥沟景区道路安全隐患。 5.帮助修建吊桥沟景区停车场。 6.指导村老米酒项目提质增效。 | 省厅乡村 振兴驻村 工作队 机关党委 减灾处 | 完成6项工作任务。 | 1.拟定方案，确定时间表、作业图，按时推进。 2.加强督导，每月听取工作推进情况汇报，适时到现场督导。 3.争取支持，请求相关省直部门争取项目、政策支持；邀请专业机构进行技术指导。 | 12月底
|  | 党委书记 厅 长 胡玖明 | 4 | 红安县平安建设（平安建设联系点） | 1.立体化治安防控体系建设不强问题。 2.应急救援力量薄弱问题。 3.应急物资保障供给不畅问题。 4.自然灾害和安全风险隐患排查不力问题。 | 1.立体化治安防控体系建设不强问题。 2.应急救援力量薄弱问题。 3.应急物资保障供给不畅问题。 4.自然灾害和安全风险隐患排查不力问题。 | 办公室 救援处 减灾处 救灾处 | 使该县减灾、救灾、防灾工作上台阶。 | 1.确定红安县为第一次自然灾害风险普查试点和灾害风险隐患信息报送工作试点，提升基础工作能力。 2.支持红安县防汛抗旱、森林防灭火、地震地质灾害等应急救援装备建设,帮扶红安建设应急物资储备仓库。 3.组织专家对红安重点工矿商贸企业进行安全体检。 4.帮扶红安县申报“全国防灾减灾示范县”建设项目。 | 具体工作12月底前完成，打基础工作按三年规划推进。
|  |  | 5 | 洪山区梨园街东湖社区（社区服务联系点） | 1.居民缺乏应急常识培训。 2.突发事件处置组织能力不足。 3.需要开展一次社区全方位消防隐患排查。 4.需要配备一批家用应急包。 5.需要支持建设社区自然灾害防范体验馆。 | 1.请求开展应急常识培训。 2.请求指导组织突发事件处置演练。 3.请求开展一次社区全方位消防隐患排查。 4.请求支持配备一批家用应急包。 5.请求支持建设社区自然灾害防范体验馆。 | 机关党委 救援处 办公室 | 完成5个请求事项 | 1.制定方案，尽早完成应急常识培训和突发事件处置演练。 2.协调当地消防部门组织消防隐患排查。 3.安排资金支持应急项目建设。 | 培训、演练、消防隐患排查7月底前完成；应急包和体验馆根据社区请求及时落实，12月完成。
|  |  | 6 | 武昌区中南街梅苑社区（社区服务联系点） | 1.需要支持改造老年食堂。 2.需要开展社区全方位消防隐患排查，指导消防应急演练。 3.需要支持建设社区管理信息平台。 | 1.请求支持改造老年食堂。 2.请求开展社区全方位消防隐患排查，指导消防应急演练。 3.请求支持建设社区管理信息平台。 | 机关党委 救援处 办公室 | 完成3个请求事项 | 1.协调当地消防部门组织消防隐患排查和消防应急演练。 2.安排资金支持食堂改造。 3.按照需求支持信息平台建设。 | 消防隐患排查和消防应急演练7月底前完成；食堂改造和信息平台根据社区请求及时落实，12月前完成。
|  |  | 7 | 黄冈市红安县七里坪镇曹门口村一组一户受灾群众 | 1.2021年7月份遭受洪涝灾害，房屋坍塌严重，2021年8月享受国家房屋重建政策，已于当年10月完工。因政策资金有限，现还欠部分材料费用近10万元。本人已超过60岁，现无经济收入来源，偿还欠款困难。 2.子女不在身边，夫妻两人年龄较大，长期被病痛困扰，看病不方便，看病费用高，负担重。 | 1.定期走访，了解对象本人及家庭具体困难，协调当地基层组织，尽力帮助解决。 2.争取将服务对象纳入社会保障体系，增加收入来源，减轻经济负担。 | 办公室 | 解决实际困难，服务对象满意。 | 1.电话联系，初步了解。 2.实地考察，了解具体情况。 3.与当地基层组织联系座谈，协调办理具体手续。 | 12月前
|  | 党委委员 驻厅纪监 组组长 高 鹏 | 8 | 麻城市木子店东义洲就业食品股份有限公司 | 1.老米酒保质期短。 2.缺乏老米酒团体生产标准，加之营商环境制约，企业发展规模受限。 | 1.协助突破技术瓶颈。 2.指导企业制订生产标准，扩大生产规模。 | 驻厅纪 检组 | 企业扩大生产规模，带动周边村民共同致富。 | 1.协调高校合作研究生产工艺，解决保质期短的问题。 2.协调制订团体生产标准，督促当地政府进一步优化营商环境。 | 12月底
|  |  | 9 | 黄冈银河阿迪药业有限公司 | 1.需将部分安全隐患问题整改完成，复工复产。 2.请求支持硝化工艺连续流改造通过首次工艺安全论证。 3.公司缺少自动化.危险工艺操作员和高水平安全管理人员。 | 1.指导企业复工复产。 2.指导企业通过首次工艺安全论证方案。 3.指导企业提高安全管理水平。 | 驻厅纪 检组 | 1.企业复工复产。 2.通过首次工艺论证。 | 1.做好整改问题验收审批，确保企业尽快复工复产。 2.做好验收、首次工艺安全论证方案制订和规范实施的组织协调工作。 3.协调资源组织培训，指导企业加大人才招聘投入。 | 12月底
|  |  | 10 | 黄冈市麻城市木子店镇黄泥坳村一户受灾群众 | 1.房屋因洪涝致基地垮塌，无法入住。 2.家庭无经济来源，平时生活靠侄子照顾。 | 1.帮助解决住房问题。 2.帮助寻找稳定经济来源。 | 驻厅纪 检组 | 解决住房问题，稳定经济来源 | 1.帮助解决住房问题。 2.帮助寻找稳定经济来源。 | 12月底
|  | 党委委员 副厅长 陈年山 | 11 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 1.新建项目融资困难（原来使用运营自有资金），希望融资5亿元。 2.电力供应保障不足，需新建110千伏变电站。 3.企业实际控制人及一致行动人所持股份全部质押、冻结，存在控制权变更风险。 | 1.按照问题类型，将相关问题梳理分解到有关部门单位。 2.持续跟进，督促问题解决到位。 | 工贸处 | 企业存在的融资难、电力供应保障不足等问题妥善解决，企业发展活力得到激发。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.每周调度问题解决进展。 3.每月和企业进行一次沟通会商。 | 12月底
|  |  | 12 | 十堰市竹山县4家绿松石开采矿山企业 | 1.绿松石矿成矿机理特殊，资源分布不规律，成矿赋存地带多数属于地质破碎带，围岩不稳定，地质勘探程度低，无现行安全标准规范可循。 2.开采过程中冒顶片帮、中毒窒息、高处坠落、车辆伤害、物体打击等灾害风险严重，加上井下选矿作业人员较多，现场安全管理难度大。安全风险高，企业安全压力大，可持续发展受限。 | 1.联合竹山县人民政府、省自然资源厅、专家和矿山企业，组成专家课题组，集智攻关，研究对策措施。 2.指导十堰市出台《关于进一步加强绿松石矿安全生产工作指导意见》，并编制《湖北省绿松石矿安全开采技术指南》。 3.帮助企业协调到煤矿参观学习采场支护方式和操作培训，督促企业落实安全生产主体责任。 | 非煤矿山处 | 《绿松石矿安全开采技术指南》编写完成并实施，竹山县绿松石产业安全高质量发展。 | 1.选调省内专家组成《技术指南》编写组。 2.组织不少于3次专家会商讨论。 | 12月底
|  |  | 13 | 十堰市竹山县潘口乡潘口河村6组一户受灾群众 | 1.患有腰椎间盘突出等基础病。 2.种植茶叶为生，家庭收入低。 3.儿子常年外出务工，在外地已结婚，个人独居，生活较孤独。 | 1.联系医院，给老人开展一次免费体检。 2.协调有关公司或单位，积极购买老人种植的茶叶，为老人增加收入创造有利条件。 3.配置部分家庭应急物资，确保安全。 | 非煤矿山处 | 老人家庭收入有增加，业余生活进一步丰富，安享晚年。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.不少于两次现场走访。 3.每月和老人进行一次电话沟通。 | 12月底
|  | 党委委员 副厅长 闸源虹 | 14 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 1.安责险保单中存在一些超政策规定明显对企业不公平的条款。 2.保险机构为企业提供事故预防技术服务等内容约定不明确。 | 1.指导企业重新调整保单或以补充协议方式修改保单，推动采取"保险机构+第三方技术服务机构"的方式。 2.组织保险机构统一为高危行业企业开展规范、专业、精准的事故预防服务。 | 规财处 | 建立安责险企业与保险公司间公平合理的环境，切实发挥安责险的事故预防服务功能，帮助企业提高安全管理能力和水平。 | 1.到企业座谈交流，宣传讲解安责险政策，研究解决监测预警错误和监控监测指标“空白”的办法。 2.督促安责险承保保险公司提供较好质量的服务。 3.探索事故预防技术服务"保险机构+第三方技术服务机构"新模式，争取形成可复制全省的好经验。 | 12月底
|  |  | 15 | 湖北振华化学股份有限公司（黄石） | 1.监测预警错误。公司的重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐成品库房是四级重大危险源，库房里产品是固体物质，不挥发，不燃，是氧化剂。危化品风险监测预警平台没有以上产品对应监测参数对接点位，公司偶尔被通报报警系统离线。 2.库房监控监测指标“空白”。现行规范文件对固体库房的监控监测参数没有要求，如何解决。 | 1.调整监测预警对象。 2.指导企业采用先进的监测设备。使用红外线遥感监测预警方式对固体库房的温度、烟雾等消防异常性指标进行监控检测。 | 危化处 | 1.监测预警对象、方法科学有效，使固体库房区别于液体储罐。 2.实现对固体库房的温度、烟雾等消防异常性指标的有效监控检测。 | 1.与危险化学品登记中心研究该公司固体危化库房的监测预警处理问题措施。 2.咨询消防、危化专家意见。 | 10月底
|  |  | 16 | 黄石市大冶市金山店镇向阳村朱家山头一户受灾群众 | 恢复重建因灾损房。该户为参战退役军人，是退役服务中心认定的重点优抚对象，家庭四口人，一子残疾，家庭生活困难，2022年因灾损房，自身无力恢复重建。 | 1.实施因灾倒房恢复重建救助。 2.加大帮扶，帮助解决恢复重建中遇到的困难。 | 救灾处 | 完成因灾损房恢复重建。 | 1.指导大冶市应急管理局落实自然灾害救助政策，及时发放因灾倒损房恢复重建补助。 2.走访慰问，整合其它救助政策，加大帮扶力度，引导亲友帮工帮料，帮助解决恢复重建中遇到的困难。 3.探索通过综合民生保险提高恢复重建救助标准的好办法。 | 12月底
|  | 党委委员 副厅长 杨光武 | 17 | 恩施州建始县双河口村 | 1.山洪.地质灾害转移避险预案操作性不强，灾害隐患点定位不清晰.不具体。应急响应处置流程不简洁。 2.高龄老人等重点人群没有明确一对一转移避险责任人。 3.转移避险路线不清晰。在预案中对转移路线只有简单的文字描述，没有转移路线图。转移标识牌设置不够，往哪里转不清晰。 | 1.指导建始县双河口村修订山洪地灾应急预案，提高村级应急预案操作性。 2.开展转移避险演练，提升村民自救能力。 3.开展宣传教育，提升村民防灾救灾意识。 | 防汛抗旱处 | 转移避险预案具有针对性、可操作性，简洁明了，预案内容宣传到人到户，实现转移时间、人员、路线、安置地点、责任人清晰明了。 | 1.实地调研，摸清该村山洪.地质灾害转移避险存在的问题。 2.探索开展“一张图”式转移避险简明预案。 3.指导开展转移避险演练，科学设置转移路线。 | 12月底
|  |  | 18 | 红安县应急局 | 作为国家级“自然灾害隐患报送”试点单位，在试点先行过程中遇到工作“瓶颈”。主要有3个问题： 1.工作闭环不完整，报送信息成果没有得到有效的运用，早期处置责任不明晰。 2.保障措施不健全，信息员的日常管理.器材保障.培训等方面经费没有出处，激励机制没有完全形成，导致工作热情不高。 3.工作开展不经常，存在关键时期报送多.日常报送少甚至漏报的情况。 | 1.帮助破解机制难题，指导完成信息员队伍管理.培训及工作保障等各项制度。 2.提高基层工作人员业务水平，帮带基层建强用好信息员队伍。 3.引导基层大胆探索工作经验，形成一套可学可用可推广的工作经验。 | 风险监测与综合减灾处 | 全面提高试点标准，为全省仍至全国提供可行经验。 | 1.给予业务帮带提高基层完成试点的工作站位和工作能力。 2.给予政策支持，引导基层将此项工作纳入到全国减灾试范创建中落实。 3.给予保障支持，在物质经费上适当倾斜，指导试点单位先期建成“自然灾害监测预警信息报送中心”。 | 12月底
|  |  | 19 | 远安县燎原矿业有限责任公司苏家坡矿（宜昌） | 1.苏家坡磷矿改建工程在安全生产许可证到期前（2022年9月1日）不能竣工验收，安全生产许可证延期存在困难。 | 1.结合改建工程安全设施设计内容，指导企业会同设计单位明确矿山生产区域和改建区域。 2.生产区域编制安全现状评价报告，对生产区域颁发安全生产许可证。 | 非煤矿山处 | 矿山完成安全生产许可证延期 | 1.赴矿山现场进行调研，指导企业会同设计单位明确矿山生产区域和改建区域。 2.企业提交安全生产许可证延期申请后，对生产区域进行现场核查，符合安全生产条件后，颁发安全生产许可证。 | 12月底
|  |  | 20 | 宜昌市秭归县茅坪镇花果园村二组一户受灾群众 | 1.2022年3月其夫文林生因病去世，现70岁独居，生活困难。 2.因暴雨所居住房屋严重损毁，2022年正在恢复重建。 | 1.帮助完成房屋恢复重建。 2.帮助解决高龄独居生活中的困难。 | 防汛抗旱处 | 损毁房屋得到重建，具体生活困难得到解决。 | 1.协调有关部门和单位，推动该对象房屋恢复重建。 2.协调有关部门和单位，在政策范围内给予关心帮助。 3.组织党支部全体党员开展献爱心捐款.捐物活动，改善生活条件。 | 12月底
|  | 党委委员 总工程师 徐 克 | 21 | 湖北襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 1.化工企业“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”自建信息系统与省厅和应急部系统不相融合问题。 2.企业风险分级管控.隐患排查治理未形成闭环。 | 1.指导完善自建信息系统。 2.确保完成与省厅.应急部系统对接成功,形成闭环。 | 科技和信息化处 | 自建系统与省厅、应急部系统对接成功，运转正常。 | 1.到企业指导完善自建信息系统。 2.协调自建系统与省厅.应急部系统对接成功,形成闭环。 | 12月底
|  |  | 22 | 湖北润驰环保科技有限公司（天门） | 1.企业锅炉.加热炉使用的天然气供应不足，致使企业不能满负荷稳定生产。 2.生产不稳定对企业造成安全隐患。 | 1.积极会同地方政府与中燃公司进行沟通协调，确保供气量能够满足企业满负荷稳定生产。 2.拓展气源渠道，协调所在园区中硕环保，环保项目多余裂解气供湖北润驰使用。 | 危化处 天门市政府 中燃公司 | 确保正常供气，及时消除安全隐患。 | 1.积极会同地方政府与中燃公司进行沟通协调，确保供气量能够满足企业满负荷稳定生产。 2.拓展气源渠道，协调所在园区中硕环保，环保项目多余裂解气供湖北润驰使用。 | 12月底
|  |  | 23 | 天门市佛子山王场村一户受灾群众 | 贫困户，家庭人口2人。2022年4月24日，因暴雨灾害导致农房严重受损，需要恢复重建。 | 1.筹措资金，购置建房材料，帮助重新建房。 2.组织爱心捐助活动，适当增添安全防护和救火设施。 | 科技和信息化处 | 安全舒适 正常居住 | 1.协调有关部门和单位，推动该对象房屋恢复重建。 2.购置建房材料，帮助重新建房。 3.组织党支部全体党员开展献爱心捐款、捐物活动，增添安全防护和救火设施。 | 12月底
|  | 党委委员 政治部 主 任 周宏亮 | 24 | 湖北唯安信息科技有限公司 | 1.汉川考点布局不足，供需矛盾突出，满足不了社会培训考试需求。特别是原有考点属于教育部门，疫情期间不能面向社会服务。 2.县级考点能力建设有限，设备配套及磨合不够，考评人员不足、运行机制有待优化。 3.基于辐射湖北长源集团和孝感高危行业领域社会需求，化工类培训考试功能亟待配套完善。 | 1.增设开发区考点。 2.配足所需专业考评老师和设备配置。 3.优化标准化考点建设。 | 教育宣传处 | 考点布局优化、数量增加， 增加考评人员数量，完善化工类培训考试项目。 | 1.优化考点布局，增设开发区考点。 2.增加考评员培训考核频次，配足所需专业考评老师；加大政策扶持力度，补充完善设备配置。 3.给予政策、项目、资金扶持，优化标准化考点建设。 | 12月底
|  |  | 25 | 湖北福星科技股份有限公司 | 1.需要及时了解安全生产形势任务。 2.需要专家培训员工安全生产知识。 3.希望在安全工程职称评审上给予指导、支持和帮助。 4.安全生产线上管理系统纳入专项科技项目申报。 | 1.联系有关领导或专家到公司宣讲安全生产形势要求。为企业开通网络培训学校供企业员工自主学习。 2.指导符合条件的员工申报中、高级安全工程师职称。 3.协调科信处将该企业安全生产线上管理系统纳入项目支持。 | 人事处 | 员工安全意识和安全知识明显提高，中高级安全工程师评审获得突破。 | 1.联系专家对企业的安全培训、人才培养、职称申报等工作进行专项指导。 2.联系科信处协调项目申报工作。 | 12月底
|  |  | 26 | 湖北省华建石材股份有限公司等6家拟新设矿权的企业 | 1.饰面石材是麻城的支柱产业之一，白鸭山矿区目前有11个采矿权，互相间开采影响安全生产。麻城市自然规划局拟将矿区范围进行优化整合，重新设置为6个大的采矿权。 2.需要统一从主山头自上而下开采。 3.在安全设施设计中，各采矿权间的安全距离规定成为设计的障碍。 | 1.指导企业安全评价机构对资源整合项目进行预评价，提出整合意见建议。 2.组织专家对新设矿权建设项目安全设施设计进行审查。 3.督促企业按设计建设、生产，落实安全生产主体责任。 | 非煤矿山处 | 矿区设置进一步优化，安全生产得到有效保障。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.每周调度问题解决进展。 3.每月和企业进行一次沟通会商。 | 12月底
|  |  | 27 | 十堰市郧西县城关镇乾兴寺村十组一户受灾群众 | 1.户主，男，1963年9月17日出生，家庭人口2人，妻子残疾，无经济收入来源，低保户家庭。2021年8月洪涝导致房屋塌陷，在亲朋好友的帮助下，2021年11月新房建成，喜迁新居。因灾倒房重建共4万余元，政策补助了2.5万元，找亲朋好友借款1.8万余元。 2.生活主要靠低保和粮种补贴，无其他生活来源。 | 帮助其一家解决实际生活困难。 | 教育宣传处 | 生活来源得到保障。 | 与村委会沟通，根据政策和董胜成家庭实际情况，研究解决方案。 | 12月底
|  | 一 级 巡视员 龚效峰 | 28 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1.企业生产安全事故应急预案风险评估不到位，需要省厅指导企业科学确定风险点，采取合理的风险分析模型，形成规范的风险评估报告。 2.企业应急预案体系不完善，预案操作性.针对性不强。 | 1.安排应急指挥中心.应急救援中心专人对接，指导企业修订相关预案。 2.安排专家帮助企业编制风险评估报告。 | 救援中心 | 完成工作任务 | 1.7月份帮助编制好相关预案。 2.8月份组织对预案进行评审。 3.9月份帮助编制风险评估报告。 | 9月底前
|  |  | 29 | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 对乌龙泉矿大洪山尾矿库旁建材小产线（武汉崇轩鼎建材有限公司）存在废料无序排放问题，影响尾矿库安全，急需开展治理工作。 | 协调省市区三级执法，对影响尾矿库安全的武汉崇轩鼎建材有限公司进行执法整改。 | 救援中心 | 完成整改 | 已完成整改，后续持续关注周边情况。 | 6月底前
|  |  | 30 | 武汉市蔡甸区侏儒山街百宝一户受灾群众 | 1.本人离异，身体残疾无劳动能力，无收入来源。 2.有高龄母亲需要赡养。 3.生活环境恶劣。 | 1.看望困难群众，送慰问金和慰问物资。 2.改善生活环境。 | 救援中心 | 群众满意 | 1.进一步了解实际需求，并制定具体措施。 2.与相关部门.单位协调，咨询相关政策。 3.与街道.村委会座谈，共商帮扶解决困难办法。 | 10月底前

## Sheet1
省应急管理厅党委领导班子和一级巡视员下基层察民情解民忧暖民心实践活动任务清单
单位：省应急管理厅 填表时间：2022年7月4日
序号 | 责任领导 | 联系服务 对 象 | 问题基本情况 | 工作任务 | 承办 单位 | 工作目标 | 推进措施 | 完成时限 | 备注
1 | 党委书记 厅 长 胡玖明 | 南漳龙蟒磷制品有限责任公司（20万吨/年新能源材料磷酸铁项目建设磷石膏库） | 1.该企业没有新建磷石膏库指标。 2.请求协调磷石膏库区及下游60余户居民搬迁。 3.磷石膏库取消安全生产行政许可后，安全设施设计编制工作请求专业指导。 | 1.帮助企业取得新建磷石膏库指标。 2.协调南漳县政府在新建磷石膏库开工前，实施库区及下游居民搬迁工作。 3.由省厅非煤矿山处负责对企业磷石膏库安全设施设计编制工作进行指导。 | 非煤矿山处 | 指导企业完成初步设计和安全设施设计编写，项目开工前，协调南漳县政府实施下游居民搬迁。 | 1.做好前期现场调研，了解企业当前实际困难和需求，建立联系。 2.非煤矿山处负责与企业保持日常联络，协助企业解决有关问题，定期反馈进展情况，并指导企业做好磷石膏库安全设施设计编制工作。 3.加强与有关部门沟通协调，争取支持。 | 12月底
|  | 金澳科技（湖北）化工有限公司 | 1.公司现有重大危险源监测、监控点位512个，目前98个点位未接入省安全监测预警平台。即将投产的异辛烷装置为三级重大危险源，相关监测点位也面临无法与省预警平台对接的问题。 2.10万吨/年异辛烷项目即将投产，投产后需要变更安全生产许可证，为节省时间，请求省厅加快办理。 3.公司涉及危化工艺有聚合、裂解裂化、加氢、氧化、烷基化等工艺，根据国家法规要求，危险化工工艺操作人员须培训合格持证上岗。目前潜江市只有潜江技校、油田技校2家培训机构，潜江技校未能通过省厅培训部门组织的验收核查，整改进度缓慢；油田技校资质受限（只有加氢工艺、氯化工艺等），导致该公司涉及危化工艺操作人员不能在本市就近考试办证。 | 1.明确责任人。具体由省厅危化处程柏松和科信处黄洋负责。 2.明确完成时限。98个点位未接入省安全监测预警平台，于6月30日前完成。即将投产的异辛烷装置监测点位在企业投产后一周内完成。 3.明确技术方案。完成省厅系统扩容，预留接入、存储、计算等资源；与企业监测联网主机厂家确定接入配置方案；做好网络、安全等调试准备。 4.异辛烷项目试生产期满前3个月，尽快办理项目竣工验收，再尽快办理安全生产许可证变更。 5.指导潜江技校尽快完成整改，协调潜江技校主管部门给予支持，尽早将存在的问题整治完毕，及时组织核查符合条件后投入运行。 | 危化处 科信处 | 完成工作任务，帮助企业解决实际困难，服务对象满意。 | 1.明确责任人，具体由省厅危化处程柏松和科信处黄洋负责。 2.98个点位未接入省安全监测预警平台，于6月30日前完成。即将投产的异辛烷装置监测点位在企业投产后一周内完成。 3.成省厅系统扩容，预留接入、存储、计算等资源；与企业监测联网主机厂家确定接入配置方案；做好网络、安全等调试准备。 4.异辛烷项目试生产期满前3个月，及时办理项目竣工验收和安全生产许可证变更。 5.指导潜江技校尽快完成整改，协调潜江技校主管部门给予支持，及时组织核查，符合条件后投入运行。 | 12月底
|  | 麻城市木子店镇长岭关村（乡村振兴驻点村） | 1.长岭关村编制乡村振兴总体规划（五年规划、项目规划、年度规划）难度大。 2.创建省级综合减灾示范村缺乏指导。 3.全村2700多人饮水水质较差。 4.吊桥沟景区道路存在安全隐患。 5.吊桥沟景区停车场修建遇难题。 6.村老米酒项目建设遇难题。 | 1.帮助该村编制乡村振兴总体规划； 2.指导该村创建省级综合减灾示范村； 3.解善全村2700多人饮水水质； 4.指导整治吊桥沟景区道路安全隐患； 5.帮助修建吊桥沟景区停车场； 6.指导村老米酒项目提质增效。 | 省厅乡村 振兴驻村 工作队 机关党委 减灾处 | 完成6项工作任务。 | 1.拟定方案，确定时间表、作业图，按时推进。 2.加强督导，每月听取工作推进情况汇报，适时到现场督导。 3.争取支持，请求相关省直部门争取项目、政策支持；邀请专业机构进行技术指导。 | 12月底
|  | 红安县平安建设（平安建设联系点） | 1.立体化治安防控体系建设不强问题。 2.应急救援力量薄弱问题。 3.应急物资保障供给不畅问题。 4.自然灾害和安全风险隐患排查不力问题。 | 1.立体化治安防控体系建设不强问题。 2.应急救援力量薄弱问题。 3.应急物资保障供给不畅问题。 4.自然灾害和安全风险隐患排查不力问题。 | 办公室 救援处 减灾处 救灾处 | 使该县减灾、救灾、防灾工作上台阶。 | 1.确定红安县为第一次自然灾害风险普查试点和灾害风险隐患信息报送工作试点，提升基础工作能力。 2.支持红安县防汛抗旱、森林防灭火、地震地质灾害等应急救援装备建设,帮扶红安建设应急物资储备仓库。 3.组织专家对红安重点工矿商贸企业进行安全体检。 4.帮扶红安县申报“全国防灾减灾示范县”建设项目。 | 具体工作12月底前完成，打基础工作按三年规划推进。
1 | 党委书记 厅 长 胡玖明 | 洪山区梨园街东湖社区（社区服务联系点） | 1.居民缺乏应急常识培训。 2.突发事件处置组织能力不足。 3.需要开展一次社区全方位消防隐患排查。 4.需要配备一批家用应急包。 5.需要支持建设社区自然灾害防范体验馆。 | 1.请求开展应急常识培训。 2.请求指导组织突发事件处置演练。 3.请求开展一次社区全方位消防隐患排查。 4.请求支持配备一批家用应急包。 5.请求支持建设社区自然灾害防范体验馆。 | 机关党委 救援处 办公室 | 完成5个请求事项 | 1.制定方案，尽早完成应急常识培训和突发事件处置演练。 2.协调当地消防部门组织消防隐患排查。 3.安排资金支持应急项目建设。 | 培训、演练、消防隐患排查7月底前完成；应急包和体验馆根据社区请求及时落实，12月完成。
|  | 武昌区中南街梅苑社区（社区服务联系点） | 1.需要支持改造老年食堂。 2.需要开展社区全方位消防隐患排查，指导消防应急演练。 3.需要支持建设社区管理信息平台。 | 1.请求支持改造老年食堂。 2.请求开展社区全方位消防隐患排查，指导消防应急演练。 3.请求支持建设社区管理信息平台。 | 机关党委 救援处 办公室 | 完成3个请求事项 | 1.协调当地消防部门组织消防隐患排查和消防应急演练。 2.安排资金支持食堂改造。 3.按照需求支持信息平台建设。 | 消防隐患排查和消防应急演练7月底前完成；食堂改造和信息平台根据社区请求及时落实，12月前完成。
|  | 黄冈市红安县七里坪镇曹门口村一组李定学15997351826 | 1.2021年7月份遭受洪涝灾害，房屋坍塌严重，2021年8月享受国家房屋重建政策，已于当年10月完工。因政策资金有限，现还欠部分材料费用近10万元。本人已超过60岁，现无经济收入来源，偿还欠款困难。 2.子女不在身边，夫妻两人年龄较大，长期被病痛困扰，看病不方便，看病费用高，负担重。 | 1.定期走访，了解对象本人及家庭具体困难，协调当地基层组织，尽力帮助解决。 2.争取将服务对象纳入社会保障体系，增加收入来源，减轻经济负担。 | 办公室 | 解决实际困难，服务对象满意。 | 1.电话联系，初步了解。 2.实地考察，了解具体情况。 3.与当地基层组织联系座谈，协调办理具体手续。 | 12月前
2 | 党委委员 驻厅纪监 组组长 高 鹏 | 麻城市木子店东义洲就业食品股份有限公司 | 1.老米酒保质期短。 2.缺乏老米酒团体生产标准，加之营商环境制约，企业发展规模受限。 | 1.协助突破技术瓶颈。 2.指导企业制订生产标准，扩大生产规模。 | 驻厅纪 检组 | 企业扩大生产规模，带动周边村民共同致富。 | 1.协调高校合作研究生产工艺，解决保质期短的问题。 2.协调制订团体生产标准，督促当地政府进一步优化营商环境。 | 12月底
|  | 黄冈银河阿迪药业有限公司 | 1.需将部分安全隐患问题整改完成，复工复产。 2.请求支持硝化工艺连续流改造通过首次工艺安全论证。 3.公司缺少自动化.危险工艺操作员和高水平安全管理人员。 | 1.指导企业复工复产。 2.指导企业通过首次工艺安全论证方案。 3.指导企业提高安全管理水平。 | 驻厅纪 检组 | 1.企业复工复产。 2.通过首次工艺论证。 | 1.做好整改问题验收审批，确保企业尽快复工复产。 2.做好验收、首次工艺安全论证方案制订和规范实施的组织协调工作。 3.协调资源组织培训，指导企业加大人才招聘投入。 | 12月底
|  | 黄冈市麻城市木子店镇黄泥坳村周少兰13617132019 | 1.房屋因洪涝致基地垮塌，无法入住。 2.家庭无经济来源，平时生活靠侄子照顾。 | 1.帮助解决住房问题。 2.帮助寻找稳定经济来源。 | 驻厅纪 检组 | 解决住房问题，稳定经济来源 | 1.帮助解决住房问题。 2.帮助寻找稳定经济来源。 | 12月底
3 | 党委委员 副厅长 陈年山 | 湖北三峡新型建材股份有限公司 | 1.新建项目融资困难（原来使用运营自有资金），希望融资5亿元。 2.电力供应保障不足，需新建110千伏变电站。 3.企业实际控制人及一致行动人所持股份全部质押、冻结，存在控制权变更风险。 | 1.按照问题类型，将相关问题梳理分解到有关部门单位。 2.持续跟进，督促问题解决到位。 | 工贸处 | 企业存在的融资难、电力供应保障不足等问题妥善解决，企业发展活力得到激发。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.每周调度问题解决进展。 3.每月和企业进行一次沟通会商。 | 12月底
|  | 十堰市竹山县4家绿松石开采矿山企业 | 1.绿松石矿成矿机理特殊，资源分布不规律，成矿赋存地带多数属于地质破碎带，围岩不稳定，地质勘探程度低，无现行安全标准规范可循。 2.开采过程中冒顶片帮、中毒窒息、高处坠落、车辆伤害、物体打击等灾害风险严重，加上井下选矿作业人员较多，现场安全管理难度大。安全风险高，企业安全压力大，可持续发展受限。 | 1.联合竹山县人民政府、省自然资源厅、专家和矿山企业，组成专家课题组，集智攻关，研究对策措施。 2.指导十堰市出台《关于进一步加强绿松石矿安全生产工作指导意见》，并编制《湖北省绿松石矿安全开采技术指南》。 3.帮助企业协调到煤矿参观学习采场支护方式和操作培训，督促企业落实安全生产主体责任。 | 非煤矿山处 | 《绿松石矿安全开采技术指南》编写完成并实施，竹山县绿松石产业安全高质量发展。 | 1.选调省内专家组成《技术指南》编写组。 2.组织不少于3次专家会商讨论。 | 12月底
|  | 十堰市竹山县潘口乡潘口河村6组孙安明15171382259 | 1.患有腰椎间盘突出等基础病。 2.种植茶叶为生，家庭收入低。 3.儿子常年外出务工，在外地已结婚，个人独居，生活较孤独。 | 1.联系医院，给老人开展一次免费体检。 2.协调有关公司或单位，积极购买老人种植的茶叶，为老人增加收入创造有利条件。 3.配置部分家庭应急物资，确保安全。 | 非煤矿山处 | 老人家庭收入有增加，业余生活进一步丰富，安享晚年。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.不少于两次现场走访。 3.每月和老人进行一次电话沟通。 | 12月底
4 | 党委委员 副厅长 闸源虹 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 1.安责险保单中存在一些超政策规定明显对企业不公平的条款。 2.保险机构为企业提供事故预防技术服务等内容约定不明确。 | 1.指导企业重新调整保单或以补充协议方式修改保单，推动采取"保险机构+第三方技术服务机构"的方式。 2.组织保险机构统一为高危行业企业开展规范、专业、精准的事故预防服务。 | 规财处 | 建立安责险企业与保险公司间公平合理的环境，切实发挥安责险的事故预防服务功能，帮助企业提高安全管理能力和水平。 | 1.到企业座谈交流，宣传讲解安责险政策，研究解决监测预警错误和监控监测指标“空白”的办法。 2.督促安责险承保保险公司提供较好质量的服务。 3.探索事故预防技术服务"保险机构+第三方技术服务机构"新模式，争取形成可复制全省的好经验。 | 12月底
|  | 湖北振华化学股份有限公司（黄石） | 1.监测预警错误。公司的重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐成品库房是四级重大危险源，库房里产品是固体物质，不挥发，不燃，是氧化剂。危化品风险监测预警平台没有以上产品对应监测参数对接点位，公司偶尔被通报报警系统离线。 2.库房监控监测指标“空白”。现行规范文件对固体库房的监控监测参数没有要求，如何解决。 | 1.调整监测预警对象。 2.指导企业采用先进的监测设备。使用红外线遥感监测预警方式对固体库房的温度、烟雾等消防异常性指标进行监控检测。 | 危化处 | 1.监测预警对象、方法科学有效，使固体库房区别于液体储罐。 2.实现对固体库房的温度、烟雾等消防异常性指标的有效监控检测。 | 1.与危险化学品登记中心研究该公司固体危化库房的监测预警处理问题措施。 2.咨询消防、危化专家意见。 | 10月底
|  | 黄石市大冶市金山店镇向阳村朱家山头14号朱致香13329927807 | 恢复重建因灾损房。该户为参战退役军人，是退役服务中心认定的重点优抚对象，家庭四口人，一子残疾，家庭生活困难，2022年因灾损房，自身无力恢复重建。 | 1.实施因灾倒房恢复重建救助。 2.加大帮扶，帮助解决恢复重建中遇到的困难。 | 救灾处 | 朱致香因灾损房完成恢复重建。 | 1.指导大冶市应急管理局落实自然灾害救助政策，及时发放因灾倒损房恢复重建补助。 2.走访慰问，整合其它救助政策，加大帮扶力度，引导亲友帮工帮料，帮助解决恢复重建中遇到的困难。 3.探索通过综合民生保险提高恢复重建救助标准的好办法。 | 12月底
5 | 党委委员 副厅长 杨光武 | 恩施州建始县双河口村 | 1.山洪.地质灾害转移避险预案操作性不强，灾害隐患点定位不清晰.不具体。应急响应处置流程不简洁。 2.高龄老人等重点人群没有明确一对一转移避险责任人。 3.转移避险路线不清晰。在预案中对转移路线只有简单的文字描述，没有转移路线图。转移标识牌设置不够，往哪里转不清晰。 | 1.指导建始县双河口村修订山洪地灾应急预案，提高村级应急预案操作性。 2.开展转移避险演练，提升村民自救能力。 3.开展宣传教育，提升村民防灾救灾意识。 | 防汛抗旱处 | 转移避险预案具有针对性、可操作性，简洁明了，预案内容宣传到人到户，实现转移时间、人员、路线、安置地点、责任人清晰明了。 | 1.实地调研，摸清该村山洪.地质灾害转移避险存在的问题。 2.探索开展“一张图”式转移避险简明预案。 3.指导开展转移避险演练，科学设置转移路线。 | 12月底
|  | 红安县应急局 | 作为国家级“自然灾害隐患报送”试点单位，在试点先行过程中遇到工作“瓶颈”。主要有3个问题： 1.工作闭环不完整，报送信息成果没有得到有效的运用，早期处置责任不明晰。 2.保障措施不健全，信息员的日常管理.器材保障.培训等方面经费没有出处，激励机制没有完全形成，导致工作热情不高。 3.工作开展不经常，存在关键时期报送多.日常报送少甚至漏报的情况。 | 1.帮助破解机制难题，指导完成信息员队伍管理.培训及工作保障等各项制度。 2.提高基层工作人员业务水平，帮带基层建强用好信息员队伍。 3.引导基层大胆探索工作经验，形成一套可学可用可推广的工作经验。 | 风险监测与综合减灾处 | 全面提高试点标准，为全省仍至全国提供可行经验。 | 1.给予业务帮带提高基层完成试点的工作站位和工作能力。 2.给予政策支持，引导基层将此项工作纳入到全国减灾试范创建中落实。 3.给予保障支持，在物质经费上适当倾斜，指导试点单位先期建成“自然灾害监测预警信息报送中心”。 | 12月底
|  | 远安县燎原矿业有限责任公司苏家坡矿（宜昌） | 1.苏家坡磷矿改建工程在安全生产许可证到期前（2022年9月1日）不能竣工验收，安全生产许可证延期存在困难。 | 1.结合改建工程安全设施设计内容，指导企业会同设计单位明确矿山生产区域和改建区域。 2.生产区域编制安全现状评价报告，对生产区域颁发安全生产许可证。 | 非煤矿山处 | 矿山完成安全生产许可证延期 | 1.赴矿山现场进行调研，指导企业会同设计单位明确矿山生产区域和改建区域。 2.企业提交安全生产许可证延期申请后，对生产区域进行现场核查，符合安全生产条件后，颁发安全生产许可证。 | 12月底
|  | 宜昌市秭归县茅坪镇花果园村二组张宗伏17364174725 | 1.2022年3月其夫文林生因病去世，现70岁独居，生活困难。2.因暴雨所居住房屋严重损毁，2022年正在恢复重建。 | 1.帮助完成房屋恢复重建。 2.帮助解决高龄独居生活中的困难。 | 防汛抗旱处 | 损毁房屋得到重建，具体生活困难得到解决。 | 1.协调有关部门和单位，推动该对象房屋恢复重建。 2.协调有关部门和单位，在政策范围内给予关心帮助。 3.组织党支部全体党员开展献爱心捐款.捐物活动，改善生活条件。 | 12月底
6 | 党委委员 总工程师 徐 克 | 湖北襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 1.化工企业“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”自建信息系统与省厅和应急部系统不相融合问题。 2.企业风险分级管控.隐患排查治理未形成闭环。 | 1.指导完善自建信息系统。 2.确保完成与省厅.应急部系统对接成功,形成闭环。 | 科技和信息化处 | 自建系统与省厅、应急部系统对接成功，运转正常。 | 1.到企业指导完善自建信息系统。 2.协调自建系统与省厅.应急部系统对接成功,形成闭环。 | 12月底
|  | 湖北润驰环保科技有限公司（天门） | 1.企业锅炉.加热炉使用的天然气供应不足，致使企业不能满负荷稳定生产。 2.生产不稳定对企业造成安全隐患。 | 1.积极会同地方政府与中燃公司进行沟通协调，确保供气量能够满足企业满负荷稳定生产。 2.拓展气源渠道，协调所在园区中硕环保，环保项目多余裂解气供湖北润驰使用。 | 危化处 天门市政府 中燃公司 | 确保正常供气，及时消除安全隐患。 | 1.积极会同地方政府与中燃公司进行沟通协调，确保供气量能够满足企业满负荷稳定生产。 2.拓展气源渠道，协调所在园区中硕环保，环保项目多余裂解气供湖北润驰使用。 | 12月底
|  | 天门市佛子山王场村李德宏13407208635 | 贫困户，家庭人口2人。2022年4月24日，因暴雨灾害导致农房严重受损，需要恢复重建。 | 1.筹措资金，购置建房材料，帮助重新建房。 2.组织爱心捐助活动，适当增添安全防护和救火设施。 | 科技和信息化处 | 安全舒适 正常居住 | 1.协调有关部门和单位，推动该对象房屋恢复重建。 2.购置建房材料，帮助重新建房。 3.组织党支部全体党员开展献爱心捐款、捐物活动，增添安全防护和救火设施。 | 12月底
| 党委委员 政治部 主任 周宏亮 | 湖北唯安信息科技有限公司 | 1. 汉川考点布局不足，供需矛盾突出，满足不了社会培训考试需求。特别是原有考点属于教育部门，疫情期间不能面向社会服务。 2. 县级考点能力建设有限，设备配套及磨合不够，考评人员不足、运行机制有待优化。 3. 基于辐射湖北长源集团和孝感高危行业领域社会需求，化工类培训考试功能亟待配套完善。 | 1.增设开发区考点。 2.配足所需专业考评老师和设备配置。 3.优化标准化考点建设。 | 教育宣传处 | 考点布局优化、数量增加， 增加考评人员数量，完善化工类培训考试项目。 | 1. 优化考点布局，增设开发区考点。 2. 增加考评员培训考核频次，配足所需专业考评老师；加大政策扶持力度，补充完善设备配置。 3. 给予政策、项目、资金扶持，优化标准化考点建设。 | 12月底
|  | 湖北福星科技股份有限公司 | 1. 需要及时了解安全生产形势任务。 2.需要专家培训员工安全生产知识。 3.希望在安全工程职称评审上给予指导、支持和帮助。 4.安全生产线上管理系统纳入专项科技项目申报。 | 1.联系有关领导或专家到公司宣讲安全生产形势要求。为企业开通网络培训学校供企业员工自主学习。 2.指导符合条件的员工申报中、高级安全工程师职称。 3.协调科信处将该企业安全生产线上管理系统纳入项目支持。 | 人事处 | 员工安全意识和安全知识明显提高；中高级安全工程师评审获得突破。 | 1.联系专家对企业的安全培训、人才培养、职称申报等工作进行专项指导。 2.联系科信处协调项目申报工作。 | 12月底
|  | 湖北省华建石材股份有限公司等6家拟新设矿权的企业 | 1.饰面石材是麻城的支柱产业之一，白鸭山矿区目前有11个采矿权，互相间开采影响安全生产。麻城市自然规划局拟将矿区范围进行优化整合，重新设置为6个大的采矿权。 2.需要统一从主山头自上而下开采。 3.在安全设施设计中，各采矿权间的安全距离规定成为设计的障碍。 | 1.指导企业安全评价机构对资源整合项目进行预评价，提出整合意见建议。 2.组织专家对新设矿权建设项目安全设施设计进行审查。 3.督促企业按设计建设、生产，落实安全生产主体责任。 | 非煤矿山处 | 矿区设置进一步优化，安全生产得到有效保障。 | 1.指定专人负责联络调度。 2.每周调度问题解决进展。 3.每月和企业进行一次沟通会商。 | 12月底
|  | 十堰市郧西县城关镇乾兴寺村十组董胜成13997827602 | 1.户主董胜成，男，1963年9月17日出生，家庭人口2人，妻子残疾，无经济收入来源，低保户家庭。2021年8月洪涝导致房屋塌陷，在亲朋好友的帮助下，2021年11月新房建成，喜迁新居。因灾倒房重建共4万余元，政策补助了2.5万元，找亲朋好友借款1.8万余元。 2.生活主要靠低保和粮种补贴，无其他生活来源。 | 帮助董胜成一家解决实际生活困难。 | 教育宣传处 | 生活来源得到保障。 | 与村委会沟通，根据政策和董胜成家庭实际情况，研究解决方案。 | 12月底
| 一级 巡视员 龚效峰 | 中交第二航务工程局有限公司 | 1.企业生产安全事故应急预案风险评估不到位，需要省厅指导企业科学确定风险点，采取合理的风险分析模型，形成规范的风险评估报告。 2.企业应急预案体系不完善，预案操作性.针对性不强。 | 1.安排应急指挥中心.应急救援中心专人对接，指导企业修订相关预案。 2.安排专家帮助企业编制风险评估报告。 | 救援中心 | 完成工作任务 | 1.7月份帮助编制好相关预案。 2.8月份组织对预案进行评审。 3.9月份帮助编制风险评估报告。 | 9月底前
|  | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 1.对乌龙泉矿大洪山尾矿库旁建材小产线（武汉崇轩鼎建材有限公司）存在废料无序排放问题，影响尾矿库安全，急需开展治理工作。 | 1.协调省市区三级执法，对影响尾矿库安全的武汉崇轩鼎建材有限公司进行执法整改。 | 救援中心 | 完成整改 | 已完成整改，后续持续关注周边情况。 | 6月底前
|  | 武汉市蔡甸区 侏儒山街百宝村聂利平17371265179 | 1.本人离异，身体残疾无劳动能力，无收入来源。 2.有高龄母亲需要赡养。 3.生活环境恶劣。 | 1.看望困难群众，送慰问金和慰问物资。 2.改善生活环境。 | 救援中心 | 群众满意 | 1.进一步了解实际需求，并制定具体措施。 2.与相关部门.单位协调，咨询相关政策。 3.与街道.村委会座谈，共商帮扶解决困难办法。 | 10月底前